## Slide 1: Home Farm
Sistema Hidropónico Casero
Integrantes del equipo:
Pedro Araya A.
Gabriel Echeverría C.
Scarlett Oswald C.
Asignatura:
Proyecto II
Profesor:
Diego Aracena P.

## Slide 2: Contenidos
Panorama General.
Organización del Personal.
Planificación del Proyecto.
Planificación de Recursos.
Maqueta experimental.

## Slide 3: Sistemas Hidropónicos
Cultivo sin suelo.
Uso de sustratos nutritivos.
Factores para el crecimiento de los cultivos.
Gran auge en países con condiciones adversas en la agricultura.
Sistema hidropónico NFT.

## Slide 4: Arquitectura de un sistema hidropónico NFT

## Slide 5: Panorama General

## Slide 6: Propósito del proyecto
El propósito del proyecto es desarrollar un sistema hidropónico autónomo para uso doméstico que funcione mediante internet de las cosas, de uso transportable y sencillo.

## Slide 7: Objetivo General
Elaborar y desarrollar un sistema hidropónico casero que sea sintonizado y que funcione de forma autónoma.

## Slide 8: Objetivos específicos
Diseñar y elaborar una maqueta experimental funcional de un sistema hidropónico NFT.
Desarrollar un algoritmo que resuelva las necesidades de los cultivos mediante el uso del microcontrolador.
Desarrollar una aplicación móvil que sintonice el sistema hidropónico.
Realizar pruebas experimentales y analizar los resultados.

## Slide 9: Restricciones
Tiempo.
Materiales.
Tamaño de la maqueta.
Presupuesto de la maqueta.

## Slide 10: Entregables
Bitácora semanal.
Diseño de la maqueta.
Maqueta Experimental.
Formulación del proyecto.
Informe de avance.
Manual de usuario.
Aplicación.
Informe final.

## Slide 11: Organización del Personal

## Slide 12: Descripción y Asignación de Roles
Desarrollador
Programador
Secretaria
Líder

## Slide 13: Mecanismo de Comunicación:
Discord
Whatsapp
Google Drive
Notes: Para poder tener una buena comunicación durante las horas de trabajo en casa o en caso de que un integrante del proyecto falte, se utilizan diferentes redes sociales y herramientas de trabajo:
Discord: Software gratuito de comunicación online, este cuenta con un sistema de salas, el proyecto cuenta con una sala de trabajo con un chat y llamada de voz grupal. Este funciona tanto en Windows como en Android.
Facebook Messenger: En caso de tener de una emergencia y/o un inconveniente se creó un grupo en “Facebook Messenger”. Es una aplicación de celular que permite una comunicación a través de mensajes en cualquier momento.
Google Drive: Es una plataforma donde se almacenarán los informes, bitácoras, tratamientos de riesgos, etc. También se usa como herramienta para el desarrollo de informes y presentaciones, ya que, cuenta con un sistema de trabajo online en el cual se puede avanzar paralelamente en ello.
Por último, en horas libres se realizarán juntas de trabajo para avanzar o perfeccionar el proyecto.

## Slide 14: Planificación de los procesos de gestión

## Slide 15: Planificación de actividades
Responsable: Equipo de trabajo

## Slide 16: Planificación de actividades
Responsable: Equipo de trabajo

## Slide 17: Planificación de actividades
Responsable: Scarlett Oswald

## Slide 18: Planificación de actividades
Responsable: Pedro Araya

## Slide 19: Planificación de actividades
Responsable: Gabriel Echeverría

## Slide 20: Planificación de Recursos Humanos

## Slide 21: Recursos Hardware
Microcontrolador:
RaspBerry Pi
Sensores:
EC
PH
Temperatura
Humedad
Flujo de agua
Dispositivo Android

## Slide 22: Recursos Software
Python
Visual Studio Code
RedMine
Google Drive
LucidChart

## Slide 23: Planificación de Estimaciones

## Slide 24: Estimación de costos
Hardware | 
Nombre | Costo
Relay | $2.500
Sensor de flujo de agua | $6.600
Sensor Humedad (DHT22) | $2.000
Sensor temperatura | $2.600
Sensor pH | $20.000
Sensor EC | $13.000
Raspberry-Pi | $40.000
Total: $86.700

## Slide 25
Materiales para maqueta experimental |  | 
Nombre | Cantidad | Costo
Tubo PVC (110 mm) | 1 | $1.800
Tapa PVC (110 mm) | 1 | $800
Tubo PVC ( 20 mm ) | 1 | $530
Tubo PVC (32 mm) | 1 | $1.000
Manguera de agua | 1 | $500
Contenedor de agua | 1 | $2.000
Bandeja de torta | 1 | $670
Bomba de agua | 1 | $9.000
Válvula Solenoide | 1 | $3.500
Mica transparente | 2 | $300
Total: $20.100

## Slide 26
Horas Persona |  |  |  | 
Rol | Líder | Secretaria | Desarrollador | Programador
1 hora | $10.000 | $3.500 | $7.500 | $5.000
1 hora extra | $7.000 | $2.500 | $4.200 | $3.500
Total 17 semanas | $1.377.000 | $484.500 | $979.200 | $688.500
Total: $3.529.200
6 horas x 17 semanas = 102 horas
3 horas extras x 17 semanas = 51 horas extras

## Slide 27: Costo total del proyecto
Total | 
Materiales | $20.100
Hardware | $86.700
Horas Persona | $3.529.200
Total: $3.636.000

## Slide 28: Planificación de la Asignación de Riesgo
Riesgos | Probabilidad de ocurrencia | Nivel de Impacto | Acción Remedial
Daño en la maqueta. | 10% | 1 | Decidir un horario durante la semana para reparar la maqueta.
Daño de componentes principales o secundarios del sistema hidropónico. | 5% | 2 | Reemplazo de los componentes dañados.
Ausencia de un (os) integrante(s) en la junta de trabajo. | 5% | 3 | Distribuir las tareas equitativamente del miembro faltante dependiendo de cada una de sus capacidades.
Salida de un integrante del equipo. | 5% | 2 | Repartir las tareas de dicha persona con el resto de los miembros del equipo.
Atraso de actividad(es). | 20% | 3 | Enfocarse en las actividades atrasadas en horarios extras.
1 → Catastrófico
2 → Crítico
3 → Marginal
4 → Despreciable

## Slide 29: Maqueta experimental

## Slide 30: Referencia del modelo hidropónico

## Slide 31: Diseño en 3D de la maqueta experimental

## Slide 32: Demostración

## Slide 33
Conclusión
El mundo de los proyectos
  Eficiencia.
  Organización.
  Minimizar los errores posibles.
¿Que se espera del proyecto?
  Innovación.
  Asequible para las personas.
  Uso doméstico.

## Slide 34: Bibliografía
[1] Anónimo. Construye tus propios sistemas hidropónicos. [online]
Available: http://www.homehydrosystems.com/index.html
[2] Anónimo. ¿Qué es el sistema NFT? [Online]
Available: https://agriculturers.com/aprende-sobre-el-sistema-hidroponia-nft/
[3] I. Wigmore. (2007, Agosto). Internet de las cosas (IoT). [online]
Available: https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Internet-de-las-cosas-IoT