UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA

Departamento de Ingeniería en Computación e Informática

# Plan de proyecto

# Semáforo Inteligente

Autor(es):

Tiara Canepa

Tomás Carvajal

Fernando Garrido

Profesor(es): Diego Aracena

Asignatura: Proyecto II

# Historial de Cambios

| Fecha | Versión | Descripción | Autor(es) |
| --- | --- | --- | --- |
| 14/10/2025 | 1.0 | Versión preliminar del formato | Tiara Canepa, Tomás Carvajal, Fernando Garrido |
| 27/10/2025 | 1.1 | Definir suposiciones y restricciones | Fernando Garrido |
| 28/10/2025 | 1.2 | Agregar sueldos y la tabla de contenidos | Tiara Canepa, Fernando Garrido |
| 28/10/2025 | 1.3 | Finalizar detalles sobre la parte 1 del informe | Tiara Canepa, Tomas Carvajal, Fernando Garrido |

# Tabla de contenidos

Historial de Cambios	1

Tabla de contenidos	2

1 - Panorama General	3

1.1 - Resumen del proyecto	3

Propósito	3

Alcance	3

Objetivos	3

Suposiciones del proyecto	4

Restricciones del proyecto	4

Planes de mitigación asociados	5

2 - Organización del proyecto	5

2.1 - Personal y entidades internas	6

2.2 - Roles y responsabilidades	6

2.3 - Mecanismos de comunicación	6

3 - Planificación de los procesos de gestión	7

3.1 - Planificación inicial del proyecto	7

Planificación de estimaciones	7

Planificación de recursos humanos	7

3.2 - Lista de actividades	9

3.3 Tratamiento de Riesgos	10

Referencias	13

# 1 - Panorama General

## 1.1 - Resumen del proyecto

Este documento pretende describir el proyecto de Semáforo Inteligente, considerando su plan de avance, sus objetivos, la organización del equipo, y los costos asociados a su ejecución. Además, entrega un acercamiento a la naturaleza de su implementación de una forma accesible y que pueda ser entendida por la mayoría de las personas.

### Propósito

El proyecto permitirá construir un semáforo inteligente que gestione el flujo de peatones y vehículos de manera automática, optimizando los tiempos de espera en función del tránsito real detectado mediante sensores y cámaras.

### Alcance

El sistema de software  será capaz de:

- Detectar la presencia de peatones y vehículos en los cruces.

- Ajustar los tiempos de luz verde y roja según la demanda.

- Simular el comportamiento mediante un prototipo desarrollado en Unity, con posibilidad futura de implementación física utilizando una Raspberry Pi o microcontrolador similar. El proyecto abarca la programación del sistema de control, el modelado virtual, y la planificación para una posible maqueta física.

### Objetivos

- Reducir los tiempos de espera innecesarios en intersecciones.

- Aumentar la seguridad peatonal mediante detección precisa.

- Implementar un sistema adaptable a diferentes entornos urbanos.

- Integrar sensores de movimiento y cámaras con un algoritmo de decisión eficiente.

### Suposiciones del proyecto

- Los sensores de movimiento y cámaras funcionarán correctamente dentro de las condiciones ambientales simuladas (sin lluvia ni exceso de luz).

- El entorno urbano simulado en Unity representará condiciones de tráfico realista para validar el algoritmo.

- Los peatones y vehículos se comportan de manera predecible dentro del prototipo (flujo controlado).

- El sistema podrá procesar datos en tiempo real sin latencia perceptible.

- Se contará con un equipo multidisciplinario (programadores, analista, diseñador 3D) durante todo el desarrollo.

- La comunicación entre componentes (semáforo, sensores y cámara) se realizará mediante protocolos simulados estables.

- El software de Unity y las herramientas de desarrollo permanecerán actualizadas y operativas durante todo el ciclo de trabajo.

### Restricciones del proyecto

- Los recursos financieros son limitados

- La disponibilidad de hardware real (sensores, Raspberry Pi, LEDs, cables, etc.) dependerá del presupuesto y acceso en la Universidad de Tarapacá.

- El algoritmo de decisión estará limitado al control básico de luces según presencia de peatones o autos, sin predicción avanzada.

- El desarrollo se realizará en entornos locales (Unity, Visual Studio) sin conexión a servidores externos ni redes IoT reales.

- El análisis de riesgos se centrará en los factores más probables y con mayor impacto:

  - Tecnológicos: fallas de software o incompatibilidad de librerías.

  - Humanos: falta de experiencia o retrasos del equipo.

  - Organizacionales: cambios de roles o pérdida de información.

  - De tiempo: plazos subestimados o falta de pruebas suficiente

### Planes de mitigación asociados

- Respaldos semanales del código y modelo 3D.

- Versionado de proyecto en Drive o GitHub.

- Documentación diaria del avance y registro de pruebas.

- Asignación de tareas por fases con revisión semanal.

Plan alternativo (Plan B) en caso de fallos de sensores serán reemplazados por eventos simulados en Unity.

# 2 - Organización del proyecto

Esta sección del documento plantea la organización del equipo de trabajo. Define los roles, el personal involucrado y los mecanismos de comunicación que se usarán.

## 2.1 - Personal y entidades internas

El proyecto involucra los siguientes roles de trabajo:

- Líder de proyecto: Tiara Canepa

- Programadores: Tiara Canepa

- Analistas e investigadores: Fernando Garrido

- Documentadores: Tiara Canepa

- Diseñadores: Tiara Canepa, Tomás Carvajal, Fernando Garrido

## 2.2 - Roles y responsabilidades

- Líder de proyecto: Encargado del control y supervisión del correcto avance del proyecto. Gestiona las fechas y los plazos de ejecución, y actúa como representante del equipo frente a autoridades y profesores.

- Programadores: Encargados de la implementación de software dentro del Raspberry Pi y fuera de él. Requieren del conocimiento técnico adecuado para tomar ventaja de las herramientas que se usarán.

- Analistas e investigadores: Encargados del diseño de la arquitectura del proyecto, además de la recopilación de información pertinente. Debe ser capaz de resolver los problemas que surjan en la implementación del proyecto y comunicar soluciones o alternativas eficientemente.

- Documentadores: Encargados del registro del avance del proyecto, lo que involucra un conjunto de bitácoras semanales, realización de informes, creación y mantención de la wiki, y todos los documentos necesarios.

- Diseñadores: Encargados de la realización del diseño del proyecto, sean los bocetos que visualizan su estructura física o los escenarios y modelos 3D digitales.

## 2.3 - Mecanismos de comunicación

- Whatsapp: Utilizado para comunicación inmediata entre los miembros del equipo, desde avisos de difusión hasta discusiones pertinentes al proyecto.

- Redmine: Plataforma de gestión del proyecto en donde viven todos los documentos y se publican sus tickets. También se utiliza el calendario para la planificación de plazos.

- Google Drive: Utilizado para la realización colaborativa de los documentos del proyecto. Se mantiene una carpeta para el fácil acceso de todos los miembros del equipo.

# 3 - Planificación de los procesos de gestión

## 3.1 - Planificación inicial del proyecto

El proyecto busca desarrollar un prototipo funcional de semáforo inteligente capaz de detectar peatones y adaptar su funcionamiento según el flujo vehicular.

Objetivo general: Optimizar la eficiencia del cruce peatonal mediante sensores y botones, que se adapte según el flujo vehicular.

### Planificación de estimaciones

Aquí se detallan los costos aproximados del proyecto:

- Diseño del proyecto

- Tarjeta micro SD con adaptador

- Sensores/cableado

- Materiales de maqueta

Aproximadamente $25.000 CLP. Se dejan $5.000 del tope de $30.000 para gastos de posibles imprevistos.

### Planificación de recursos humanos

El rol que cumple cada miembro del equipo

Programadora principal: Tiara Canepa

Encargado de diseño de maqueta: Tomás Carvajal

Coordinador: Fernando Garrido

Constructor(es) de la maqueta: Tomás Carvajal, Tiara Canepa, Fernando Garrido

Tester(s) de Metaquest: Tomás Carvajal, Tiara Canepa, Fernando Garrido

| Cargos | Encargado(s) | Remuneración por horas de trabajo | Horas trabajadas semanales | Remuneración total (4 meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Líder de proyecto | Tiara Canepa | 8.150 | 9 | 1.173.600 |
| Encargado de diseño de maqueta | Tomás Carvajal | 2.000 | 7 | 224.000 |
| Coordinador | Fernando Garrido | 3.125 | 7 | 350.000 |
| Constructor(es) de la maqueta | Tomás Carvajal, Tiara Canepa, Fernando Garrido | 4.100 | 7 | 459.200 |
| Programador | Tiara Canepa | 5.200 | 7 | 582.400 |
| Tester(s) de Meta Quest | Tomás Carvajal, Tiara Canepa, Fernando Garrido | 1.100 | 4 | 70.400 |

Tabla 1. Costos asociados a los sueldos de los miembros del equipo.

## 3.2 - Lista de actividades

Figura 1. Carta Gantt del proyecto.

## 3.3 Tratamiento de Riesgos

| RIESGOS | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | NIVEL DE IMPACTO | ACCIÓN REMEDIAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Administración errónea de tiempo en el proyecto | 30% | 2 | Reasignar tareas y priorizar actividades críticas. |
| Fallo en la detección de peatones o vehículos por error de sensor | 40% | 3 | Probar previamente los sensores y documentar calibraciones. |
| Incompatibilidad entre dispositivos con raspberry | 25% | 2 | Estandarizar versiones de software, librerías y sistemas operativos, probar los módulos por separado antes de integrarlos y mantener una registro. |
| Pérdida de archivos o datos del proyecto | 20% | 3 | Realizar copias de seguridad semanales en Drive y respaldos locales para evitar pérdidas y registrar cambios |
| Falta de experiencia del equipo en integración IoT o Raspberry PI | 50% | 2 | Compartir documentación tecnológica y dividir tareas según habilidades del equipo, fomentar la colaboración interna. |

Tabla 2. Análisis de riesgos y sus acciones remediales correspondientes.

| RIESGO | ACCIONES REMEDIALES |
| --- | --- |
| Componentes que presenten fallos | Reorganizar entre el equipo para reemplazar los componentes defectuosos con la universidad o tener que sustentarlo nosotros. |
| Cambios en los requerimientos | Investigar de manera efectiva para poder implementar los nuevos cambios al proyecto. |
| Ausencia de integrantes | Comentarlo en los medios de comunicación establecidos en el grupo de proyecto, para poder reorganizar los puntos a completar. |
| Errores en la simulación o integración IoT | Realizar pruebas unitarias de cada componente (sensor , cámara, luces) antes de la integración final. Mantener un entorno de respaldo funcional para evitar pérdida de progreso. |
| Fallas en la comunicación del equipo | Establecer reuniones cortas de actualización y usar canales claros (Drive, WhatsApp, correo institucional) para reportar avances y problemas. |
| Problemas de compatibilidad entre herramientas | Estandarizar versiones de Python y librerías IoT utilizadas, documentar las configuraciones estables y mantener copias del entorno de trabajo. |

Tabla 3. Riesgos adicionales.

| TIPO DE RIESGO | INDICADORES POTENCIALES |
| --- | --- |
| Tecnología | Errores en la implementación de sensores o componentes Raspberry, incompatibilidad entre módulos, errores en la comunicación entre dispositivos o simulación inestable. |
| Personas | Dificultad para coordinar entre los integrantes debido a las diferencias de horario de asignaturas, falta de experiencia en programación IoT o comunicación no efectiva. |
| Organizacional | Falta de seguimiento semanal, cambios en la planificación sin previo análisis de impacto. |
| Requerimientos | Modificación del alcance inicial del proyecto como agregar sensores adicionales o nuevas funciones no planificadas |
| Estimación | Subestimación del tiempo requerido para integrar los sensores y probar el algoritmo, retraso en la depuración o la generación del informe final |

Tabla 4. Tipos de riesgos posibles y los signos que pueden indicar su ocurrencia.

# Referencias

Soret, P (2025) .“Son mucho más que simples luces que regulan el tráfico. Usan tecnologías como sensores, inteligencia artificial (IA) y el Internet de las Cosas (IoT) para adaptarse en tiempo real a las necesidades del tránsito.”.

Semáforos Inteligentes:Innovación para ciudades modernas.

https://www.ilunion.com/es/blog-puntoilunion/semaforos-inteligentes-innovaciones

Descubre tu potencial de ingresos | Explora carreras profesionales bien remuneradas, sueldos y ofertas de empleo por sector y ubicación. (s.f) ,

https://cl.indeed.com/career/salaries

Setting up the Software | DEXTER INDUSTRIES (s.f),

https://www.dexterindustries.com/GrovePi/get-started-with-the-grovepi/setting-software