UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA

Departamento de Ingeniería en Computación e Informática

# Plan de proyecto

# Semáforo Inteligente Para Peatones

Autor(es):

Tiara Canepa

Tomás Carvajal

Fernando Garrido

Profesor(es): Diego Aracena

Asignatura: Proyecto II

# Historial de Cambios

| Fecha | Versión | Descripción | Autor(es) |
| --- | --- | --- | --- |
| 14/10/2025 | 1.0 | Versión preliminar del formato | Tiara Canepa, Tomás Carvajal, Fernando Garrido |
| 27/10/2025 | 1.1 | Definir suposiciones y restricciones | Fernando Garrido |
| 28/10/2025 | 1.2 | Agregar sueldos y la tabla de contenidos | Tiara Canepa, Fernando Garrido |
| 28/10/2025 | 1.3 | Finalizar detalles sobre la parte 1 del informe | Tiara Canepa, Tomas Carvajal, Fernando Garrido |
| 20/11/2025 | 2.0 | Versión del segundo formato y ajustar según la revisión entregada | Tiara Canepa, Fernando Garrido |
| 24/11/2025 | 2.1 | Finalizar formato de lo revisado y preparar todo para la segunda presentación | Tiara Canepa Fernando Garrido |

# Tabla de contenidos

Historial de Cambios	1

Tabla de contenidos	2

1 - Panorama General	3

1.1 - Resumen del proyecto	3

Problema	3

Propósito	3

Alcance	3

Objetivos	4

Suposiciones del proyecto	4

Restricciones del proyecto	5

Planes de mitigación asociados	5

2 - Organización del proyecto	5

2.1 - Personal y entidades internas	6

2.2 - Roles y responsabilidades	6

2.3 - Mecanismos de comunicación	6

3 - Planificación de los procesos de gestión	7

3.1 - Planificación inicial del proyecto	7

Planificación de estimaciones	7

Costo del personal	8

Software	8

Planificación de recursos humanos	9

3.2 - Lista de actividades	10

3.3 - Tratamiento de Riesgos	11

4 - Planificación de los procesos técnicos	14

4.1 - Modelos y procesos	14

Especificación de los requerimientos	14

Casos de uso	16

Diseño de la arquitectura	23

4.2 - Herramientas y técnicas	25

Conclusión	27

Referencias	28

# 1 - Panorama General

## 1.1 - Resumen del proyecto

Este documento pretende describir el proyecto de Semáforo Inteligente, considerando su plan de avance, sus objetivos, la organización del equipo, y los costos asociados a su ejecución. Además, entrega un acercamiento a la naturaleza de su implementación de una forma accesible y que pueda ser entendida por la mayoría de las personas.

### Problema

En muchas ocasiones y lugares del país ocurren casos en donde peatones requieren cruzar la calle, pero los sistemas implementados actualmente no presentan la capacidad de adaptarse dinámicamente a las condiciones de tráfico.

Por esto, muchas veces los tiempos de espera son demasiado largos, y las personas tienden a arriesgarse a cruzar si ven que no hay un vehículo a la vista incluso si es que no se les ha dado el paso, lo que es extremadamente peligroso.

Por otro lado, el paso de vehículos puede verse obstruido por los sistemas de semáforos en cruces libres de personas; se genera congestión innecesaria en estos sectores posiblemente acumulable varias veces por cada uno de estos cruces. Se requiere entonces de una manera de hacer más eficiente este proceso, tanto para peatones como para conductores.

### Propósito

El proyecto permitirá construir un semáforo inteligente que gestione el flujo de peatones y vehículos de manera automática, optimizando los tiempos de espera en función del tránsito real detectado mediante sensores y cámaras.

Este sistema dinámico sería capaz de reducir la congestión vehicular y hacer más eficiente el paso de los peatones, reduciendo los tiempos muertos.

### Alcance

El sistema de software será capaz de:

- Detectar la presencia de peatones y vehículos en los cruces.

- Ajustar los tiempos de luz verde y roja según la demanda.

- Simular el comportamiento mediante un prototipo desarrollado en Unity, con posibilidad futura de implementación física utilizando una Raspberry Pi o microcontrolador similar. El proyecto abarca la programación del sistema de control, el modelado virtual, y la planificación para una posible maqueta física.

### Objetivos

Objetivo general: Implementar un sistema de señalización de tráfico dinámico que responda a los flujos de peatones y vehículos, dando preferencia donde sea necesario.

Objetivos específicos:

- Construir una maqueta física funcional que integre los componentes del sistema Raspberry Pi 4B, sensores y actuadores permitiendo la simulación automatizada del semáforo inteligente.

- Desarrollar un algoritmo de toma de decisiones capaz de procesar información en tiempo real proveniente de los sensores y las cámaras, estableciendo prioridades entre peatones y vehículos para regular los ciclos del semáforo.

- Implementar un sistema adaptable a diferentes entornos urbanos.

- Integrar adecuadamente sensores de movimiento y cámaras dentro del sistema para asegurar una detección precisa y continua de peatones y vehículos.

### Suposiciones del proyecto

- El sistema podrá reducir los tiempos de espera innecesarios en intersecciones del tránsito.

- El sistema otorgará una mayor seguridad peatonal mediante una detección precisa.

- Los sensores de movimiento y cámaras funcionarán correctamente dentro de las condiciones ambientales simuladas (sin lluvia ni exceso de luz).

- El entorno urbano simulado en Unity representará condiciones de tráfico realista para validar el algoritmo.

- Los peatones y vehículos se comportan de manera predecible dentro del prototipo (flujo controlado).

- El sistema podrá procesar datos en tiempo real sin latencia perceptible.

- Se contará con un equipo multidisciplinario (programadores, analista, diseñador 3D) durante todo el desarrollo.

- La comunicación entre componentes (semáforo, sensores y cámara) se realizará mediante protocolos simulados estables.

- El software de Unity y las herramientas de desarrollo permanecerán actualizadas y operativas durante todo el ciclo de trabajo.

### Restricciones del proyecto

- Los recursos financieros son limitados.

- La disponibilidad de hardware real (sensores, Raspberry Pi, LEDs, cables, etc.) dependerá del presupuesto y acceso en la Universidad de Tarapacá.

- El algoritmo de decisión estará limitado al control básico de luces según presencia de peatones o autos, sin predicción avanzada.

- El desarrollo se realizará en entornos locales (Unity, Visual Studio) sin conexión a servidores externos ni redes IoT reales.

- El análisis de riesgos se centrará en los factores más probables y con mayor impacto:

  - Tecnológicos: fallas de software o incompatibilidad de librerías.

  - Humanos: falta de experiencia o retrasos del equipo.

  - Organizacionales: cambios de roles o pérdida de información.

  - De tiempo: plazos subestimados o falta de pruebas suficiente

### Planes de mitigación asociados

- Respaldos semanales del código y modelo 3D.

- Versionado del proyecto en Drive o GitHub.

- Documentación diaria del avance y registro de pruebas.

- Asignación de tareas por fases con revisión semanal.

Plan alternativo (Plan B) en caso de fallos de sensores serán reemplazados por eventos simulados en Unity.

# 2 - Organización del proyecto

Esta sección del documento plantea la organización del equipo de trabajo. Define los roles, el personal involucrado y los mecanismos de comunicación que se usarán.

## 2.1 - Personal y entidades internas

El proyecto involucra los siguientes roles de trabajo:

- Líder de proyecto: Tiara Canepa

- Programadores: Tiara Canepa, Tomás Carvajal, Fernando Garrido

- Analistas e investigadores: Fernando Garrido

- Documentadores: Tiara Canepa

- Diseñadores: Tiara Canepa, Tomás Carvajal, Fernando Garrido

## 2.2 - Roles y responsabilidades

- Líder de proyecto: Encargado del control y supervisión del correcto avance del proyecto. Gestiona las fechas y los plazos de ejecución, y actúa como representante del equipo frente a autoridades y profesores.

- Programadores: Encargados de la implementación de software dentro del Raspberry Pi y fuera de él. Requieren del conocimiento técnico adecuado para tomar ventaja de las herramientas que se usarán.

- Analistas e investigadores: Encargados del diseño de la arquitectura del proyecto, además de la recopilación de información pertinente. Debe ser capaz de resolver los problemas que surjan en la implementación del proyecto y comunicar soluciones o alternativas eficientemente.

- Documentadores: Encargados del registro del avance del proyecto, lo que involucra un conjunto de bitácoras semanales, realización de informes, creación y mantención de la wiki, y todos los documentos necesarios.

- Diseñadores: Encargados de la realización del diseño del proyecto, sean los bocetos que visualizan su estructura física o los escenarios y modelos 3D digitales.

## 2.3 - Mecanismos de comunicación

- Whatsapp: Utilizado para comunicación inmediata entre los miembros del equipo, desde avisos de difusión hasta discusiones pertinentes al proyecto.

- Redmine: Plataforma de gestión del proyecto en donde viven todos los documentos y se publican sus tickets. También se utiliza el calendario para la planificación de plazos.

- Google Drive: Utilizado para la realización colaborativa de los documentos del proyecto. Se mantiene una carpeta para el fácil acceso de todos los miembros del equipo.

# 3 - Planificación de los procesos de gestión

## 3.1 - Planificación inicial del proyecto

El proyecto busca desarrollar un prototipo funcional de semáforo inteligente capaz de detectar peatones y adaptar su funcionamiento según el flujo vehicular.

### Planificación de estimaciones

Aquí se detallan los costos aproximados del proyecto:

Costo de Materiales

| Material | Costo |
| --- | --- |
| - Tarjeta micro SD con adaptador de 32gb | $ 7.990 |
| - Sensores/cableado | $ 4.990 |
| - Materiales de maqueta (cartón piedra, témpera, pinceles) | $ 5.990 |
| - Cajas de medicamentos | Recicladas |
| - Grove Pi+ Starter Kit | $ 71.500 |
| - Raspberry Pi 4B | $ 117.990 |
| Costo total material | $ 208.460 clp |

### Costo del personal

| Nombre | Costo total |
| --- | --- |
| Tiara Canepa | 2.285.600 clp |
| Tomás Carvajal | 753.600 clp |
| Fernando Garrido | 879.600 clp |
| Costo total de personal | $ 3.918.800 clp |

Tabla 1. Costos asociados a los sueldos de los miembros del equipo.

### Software

En particular todo el software utilizado en el proyecto será o de naturaleza de código abierto (y por lo tanto de acceso libre), o gratuito mediante planes/licencias que no requieran de costos adicionales (gratis). Entre ellos:

- Visual Studio Code (editor de texto)

- Sistemas operativos basados en GNU/Linux

- Vim/Neovim, Nano (editores de texto CLI)

- Canva (software de presentaciones)

- Google Docs (creación de documentos)

- Unity (creación de escenarios digitales)

### Planificación de recursos humanos

El rol que cumple cada miembro del equipo

Programadora principal: Tiara Canepa

Encargado de diseño de maqueta: Tomás Carvajal

Coordinador: Fernando Garrido

Constructor(es) de la maqueta: Tomás Carvajal, Tiara Canepa, Fernando Garrido

Tester(s) de Metaquest: Tomás Carvajal, Tiara Canepa, Fernando Garrido

| Cargos | Encargado(s) | Remuneración por horas de trabajo | Horas trabajadas semanales | Remuneración total (4 meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Líder de proyecto | Tiara Canepa | 8.150 | 9 | 1.173.600 |
| Encargado de diseño de maqueta | Tomás Carvajal | 2.000 | 7 | 224.000 |
| Coordinador | Fernando Garrido | 3.125 | 7 | 350.000 |
| Constructor(es) de la maqueta | Tomás Carvajal, Tiara Canepa, Fernando Garrido | 4.100 | 7 | 459.200 |
| Programador | Tiara Canepa | 5.200 | 7 | 582.400 |
| Tester(s) de Meta Quest | Tomás Carvajal, Tiara Canepa, Fernando Garrido | 1.100 | 4 | 70.400 |

Tabla 2. Cálculo de los sueldos del equipo asignados a cada uno.

## 3.2 - Lista de actividades

Figura 1. Carta Gantt del proyecto.

## 3.3 - Tratamiento de Riesgos

1.- Catastrófico

2.- Crítico

3.- Marginal

4.- Despreciable

| RIESGOS | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | NIVEL DE IMPACTO | ACCIÓN REMEDIAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Falta de experiencia del equipo en integración IoT o Raspberry PI. | 70% | 2 | Compartir documentación tecnológica y dividir tareas según habilidades del equipo, fomentar la colaboración interna. |
| Fallo en la detección de peatones o vehículos por error de sensor | 40% | 3 | Probar previamente los sensores y documentar calibraciones. |
| Administración errónea de tiempo en el proyecto | 30% | 2 | Reasignar tareas y priorizar actividades críticas. |
| Errores en la simulación o integración IoT | 20% | 3 | Realizar pruebas unitarias de cada componente (sensor , cámara, luces) antes de la integración final. Mantener un entorno de respaldo funcional para evitar pérdida de progreso. |
| Pérdida de archivos o datos del proyecto colaboración interna. | 20% | 2 | Realizar copias de seguridad semanales en Drive y respaldos locales para evitar pérdidas y registrar cambios |

Tabla 3. Análisis de riesgos y sus acciones remediales correspondientes.

| RIESGO | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | NIVEL DE IMPACTO | ACCIONES REMEDIALES |
| --- | --- | --- | --- |
| Componentes que presenten fallos | 15% | 3 | Reorganizar entre el equipo para reemplazar los componentes defectuosos con la universidad o tener que sustentarlo nosotros. |
| Cambios en los requerimientos | 15% | 3 | Investigar de manera efectiva para poder implementar los nuevos cambios al proyecto. |
| Ausencia de integrantes | 15% | 2 | Comentarlo en los medios de comunicación establecidos en el grupo de proyecto, para poder reorganizar los puntos a completar. |
| Pérdida de archivos o datos del proyecto | 15% | 2 | Realizar copias de seguridad semanales en Drive y respaldos locales para evitar pérdidas y registrar cambios |
| Fallas en la comunicación del equipo | 15% | 3 | Establecer reuniones cortas de actualización y usar canales claros (Drive, WhatsApp, correo institucional) para reportar avances y problemas. |

Tabla 4. Riesgos adicionales.

| TIPO DE RIESGO | INDICADORES POTENCIALES |
| --- | --- |
| Tecnología | Errores en la implementación de sensores o componentes Raspberry, incompatibilidad entre módulos, errores en la comunicación entre dispositivos o simulación inestable. |
| Personas | Dificultad para coordinar entre los integrantes debido a las diferencias de horario de asignaturas, falta de experiencia en programación IoT o comunicación no efectiva. |
| Organizacional | Falta de seguimiento semanal, cambios en la planificación sin previo análisis de impacto. |
| Requerimientos | Modificación del alcance inicial del proyecto como agregar sensores adicionales o nuevas funciones no planificadas |
| Estimación | Subestimación del tiempo requerido para integrar los sensores y probar el algoritmo, retraso en la depuración o la generación del informe final |

Tabla 5. Tipos de riesgos posibles y los signos que pueden indicar su ocurrencia.

# 4 - Planificación de los procesos técnicos

## 4.1 - Modelos y procesos

### Especificación de los requerimientos

Requisitos funcionales

RF1 – Gestión del estado del semáforo El sistema debe determinar y mantener actualizado el estado del semáforo (rojo, amarillo o verde).

RF2 – Lectura de sensores de tráfico El sistema debe recibir e interpretar datos del sensor ultrasónico o cámara para determinar si hay vehículos presentes.

RF3 – Detección de vehículo cercano El sistema debe identificar cuando un vehículo se encuentra dentro del rango crítico para la toma de decisiones.

RF4 – Procesamiento de solicitudes peatonales El sistema debe recibir y registrar la solicitud de cruce cuando el peatón presiona el botón.

RF5 – Activación del sonido para peatones El sistema debe activar un buzzer o señal acústica cuando el cruce peatonal esté habilitado.

RF6 – Modulación del sonido durante el cruce El sistema debe generar un patrón acústico (como sonido pulsante) durante los últimos segundos del tiempo peatonal.

RF7 – Control de LEDs del semáforo El sistema debe encender y apagar los LEDs correspondientes al estado del semáforo.

RF8 – Ejecución de cambios de estado El sistema debe ejecutar la transición entre luces (de rojo a verde, verde a amarillo, etc.) siguiendo la lógica establecida.

RF9 – Validación de sensores El sistema debe verificar que los sensores estén operativos antes de tomar decisiones.

RF10 – Registro interno de eventos El sistema debe registrar eventos como detección de vehículos, solicitudes peatonales y cambios de estado

Requisitos no funcionales

RNF1 – Tiempo de respuesta El sistema debe procesar lecturas y actualizar el semáforo en un tiempo inferior a 1 segundo

RNF2 – Confiabilidad en detección Los sensores deben operar con un nivel de precisión mínimo del 90% en detección vehicular y activación del botón peatonal

RNF3 – Disponibilidad operacional El sistema debe funcionar continuamente, con una disponibilidad mínima del 95%.

RNF4 – Seguridad peatonal El sistema debe garantizar que el sonido y las luces representen correctamente el estado del semáforo para evitar confusiones.

RNF5 – Robustez del hardware El sistema debe tolerar vibraciones, cambios de iluminación ambiental y ruido electromagnético sin fallos críticos.

RNF6 – Mantenibilidad del software El código debe ser modular y documentado para permitir modificaciones o sustitución de sensores sin reescritura total.

### Casos de uso

CUS 1 - Verificar Estado de Semáforo

| Nombre del CU: Verificar Estado de Semáforo |  |
| --- | --- |
| Actor(es): Sistema (Raspberry Pi 4), Sensores LED |  |
| Descripción: El sistema determina y almacena estado actual del semáforo (rojo, amarillo o verde) según la información recibida desde los sensores de tráfico y solicitudes peatonales. Además, actualiza las luces LED para reflejar correctamente el estado. |  |
| Precondición: El sistema debe tener disponible la información actualizada del tráfico y de solicitudes de cruce para decidir el cambio de estado del semáforo |  |
| Flujo Principal: Sistema - El sistema consulta el estado del tráfico - El sistema verifica si existen solicitudes activas de cruce peatonal - El sistema evalúa las reglas de prioridad (vehículos cercanos, tiempo transcurrido, solicitudes peatonales, cantidad de peatones) - El sistema determina el estado que debe adoptar el semáforo - El sistema actualiza los LEDs mostrando el estado correspondiente a la situación | Flujo Alternativo: Sistema 4.1 Si la información del tráfico es inconsistente o falta un sensor: El sistema mantiene el estado actual del semáforo. 4.2 Si no se detecta actividad vehicular durante un tiempo prolongado: El sistema prioriza el cruce peatonal o cambia a modo intermitente (según configuración). |
| Postcondiciones: El estado del semáforo queda actualizado y almacenado para su uso en los demás procesos del sistema. |  |
| CU Relacionados: Verificar estado de tráfico, Solicitar cruce peatonal |  |

CUS 2 - Verificar estado del tráfico

| Nombre del CU: Verificar tráfico |  |
| --- | --- |
| Actor(es): Sensor ultrasónico, cámara, sistema (Raspberry Pi 4) |  |
| Descripción: El sistema detecta la presencia o ausencia de vehículos dentro del rango establecido mediante los sensores, y almacena esta información para la lógica del semáforo |  |
| Precondición: El sistema debe tener los sensores activos y correctamente calibrados |  |
| Flujo Principal: Sistema - El sensor ultrasónico o la cámara monitorizan continuamente el área. - El sistema recibe los datos entregados por el sensor. - El sistema interpreta la distancia o presencia visual y determina si hay o no vehículos presentes. - El estado “vehículo detectado / no detectado” queda registrado internamente. | Flujo Alternativo: Sistema 4.1 Si el sensor entrega datos inválidos, el sistema marca la lectura como no confiable. 4.2 Si las lecturas inválidas persisten, el sistema genera una alerta y activa un modo seguro (mantener luz roja o ciclo fijo según configuración). |
| Postcondiciones: El sistema actualiza la variable interna que indica el estado del tráfico y la deja disponible para la lógica del semáforo |  |

CUS 3 - Solicitar Cruce Peatonal

Nombre del CU: Solicitar Cruce Peatonal

Actor(es): Peatón, Sistema

Descripción: El peatón realiza una solicitud de cruce presionando un botón físico conectado al sistema, lo que activa una petición que será evaluada por el controlador del semáforo.

Precondición: El sistema debe estar operativo y el botón debe encontrarse correctamente conectado.

Flujo Principal: Peatón → Sistema - El peatón presiona el botón de solicitud. - El sistema recibe la señal del botón. - El sistema registra la solicitud y la envía al controlador para evaluación.

Postcondiciones: La solicitud queda registrada y queda en espera de aprobación en función del estado del tráfico y la lógica del semáforo

CUS 4 – Emitir Sonido de Semáforo Activo

Nombre del CU: Emitir Sonido de Semáforo Activo

Actor(es): Sistema, sensor buzzer

Descripción: El sistema reproduce un sonido para indicar que el paso se dio a los peatones, en concordancia con una mayor accesibilidad.

Precondición: El sistema y el sensor buzzer deben estar operativos.

Flujo Principal: Sistema - El sistema admite el paso de peatones - Envía una señal para activar el sensor buzzer - Cerca del fin de la duración del semáforo, el sistema indica que el buzzer debe reproducir un sonido pulsante - Cuando se acaba la duración, el sistema apaga el buzzer

Postcondiciones: El buzzer no reproduce ningún sonido

CUS 5 – Actualizar Estado del Semáforo

| Nombre del CU: Actualizar estado del semáforo |  |
| --- | --- |
| Actor(es): Sistema, Sensores LED |  |
| Descripción: El sistema ejecuta el cambio de estado del semáforo (rojo, amarillo o verde), activando los LEDs correspondientes según las reglas de prioridad y detección vehicular/peatonal |  |
| Precondición: El sistema debe haber evaluado previamente el estado del tráfico y las solicitudes peatonales |  |
| Flujo Principal: Sistema - El sistema determina el estado objetivo del semáforo. - El sistema apaga el estado luminoso actual. - El sistema enciende los LEDs del estado correspondiente (rojo, amarillo o verde). - El sistema registra internamente el cambio realizado. | Flujo Alternativo: Sistema 3.1 Si se detecta una transición inestable (encendido incorrecto), el sistema vuelve al estado previo. |
| Postcondiciones: El semáforo refleja el estado correcto en tiempo real. |  |
| CU Relacionados: Estado de semáforo, Controlar LED’s |  |

CUS 6 – Detectar Vehículo Cercano

| Nombre del CU: Detectar vehículo cercano |  |
| --- | --- |
| Actor(es): Sensor ultrasónico, Sensor cámara, Sistema |  |
| Descripción: El sistema detecta la presencia de un vehículo dentro del rango crítico cercano al cruce para ajustar el comportamiento del semáforo. |  |
| Precondición: Sensores conectados y calibrados. |  |
| Flujo Principal: Sistema - El sensor ultrasónico/cámara detecta un objeto dentro del rango configurado. - El sistema verifica si corresponde a un vehículo. - El sistema marca la variable interna “vehículo cercano = verdadero”. - La información se envía al módulo de prioridad del semáforo. | Flujo Alternativo: Sistema 1.1 Si la detección es confusa (sombra, persona, animal), el sistema solicita una segunda medición. 1.2 Si sigue inconsistente, la detección se descarta. |
| Postcondiciones: El sistema actualiza la variable “vehículo cercano” para la lógica del semáforo. |  |
| CU Relacionados: Verificar estado del tráfico, Estado de semáforo |  |

CUS 7 – Controlar LEDs del Semáforo

Nombre del CU: Controlar LEDs del semáforo

Actor(es): Sistema, Sensores LED

Descripción: El sistema enciende o apaga los LEDs correspondientes al estado actual del semáforo.

Precondición: El sistema debe conocer el estado objetivo del semáforo.

Flujo Principal: Sistema - El sistema identifica qué color debe activarse. - El sistema envía señal eléctrica al LED correspondiente. - El sistema verifica que el LED cambió correctamente.

Postcondiciones: Los LEDs corresponden al estado lógico del semáforo

### Diseño de la arquitectura

El sistema está conformado por un controlador principal (Raspberry Pi 4B) que maneja la comunicación entre los sensores y usuarios involucrados. Estos sensores permiten que el funcionamiento del sistema se realice en su mayoría de forma automática.

En la figura 2 se ven las relaciones entre el controlador y el resto de la arquitectura. En particular, los sensores botón, ultrasónico y cámara proveen al sistema de la información de tráfico que necesita (distancia de autos, conteo de personas, solicitud de paso peatonal manual), mientras que los sensores buzzer y LEDs son activados o actualizados por el Raspberry para exponer los estados del semáforo, como el color de las luces o el sonido del buzzer para personas con discapacidades visuales.

Figura 2. Diagrama de contexto del sistema; el controlador principal al centro y los actores y sensores alrededor.

Figura 3. Diagrama de la arquitectura del sistema; el controlador principal se comunica con los actores y sensores.

### Diagramas de secuencia

Los siguientes diagramas describen los flujos más importantes que debe implementar el sistema. En ellos se ven los actores y sensores involucrados en cada una de las funcionalidades.

Figura 4. Diagrama de secuencia para el reconocimiento de autos.

Figura 5. Diagrama de secuencia para el control de luces del semáforo de acuerdo a las prioridades del servicio de tráfico.

Figura 6. Diagrama de secuencia para el flujo de solicitud manual de paso peatonal, activado por un usuario/peatón.

Figura 7. Diagrama de secuencia para la activación del sonido del buzzer para personas con discapacidades visuales.

### Diagrama de clases

El siguiente diagrama muestra las funcionalidades de cada uno de los componentes del sistema y cómo se relacionan entre ellos. En el centro está el Sistema, el controlador que verifica y sincroniza las operaciones, actuando de intermediario entre los sensores y teniendo conocimiento del estado general del semáforo.

Figura 8. Diagrama de clases del sistema. Se ven los sensores con sus respectivas funcionalidades.

## 4.2 - Herramientas y técnicas

Para llevar a cabo el desarrollo del Semáforo Inteligente, se utilizó un modelo de proceso iterativo y experimental, permitiendo avanzar mediante ciclos sucesivos de prueba, corrección e integración. Este enfoque fue adecuado debido a la necesidad de validar constantemente el comportamiento real de los sensores, la cámara y la lógica del semáforo .

- En una primera etapa se desarrolló la lógica base utilizando Python, realizando pruebas unitarias de cada sensor para comprobar su funcionamiento individual.

- Finalmente se evaluaron los algoritmos preliminares de protección como reconocimiento de rostros u objetos con el objetivo de validar la comunicación con la cámara y establecer una base sólida para la futura lógica de priorización entre peatones y vehículos.

Además se utilizaron  diversas herramientas y técnicas  asociadas tanto al software como al hardware implementado. Las principales herramientas utilizadas fueron las siguientes:

- Raspberry Pi 4B: Plataforma principal la cual se ejecutó la lógica del sistema. Su capacidad para manejar sensor, cámara y procesamientos en tiempo real la convierte en el núcleo del semáforo inteligente.

- Python: Lenguaje seleccionado para implementación del algoritmo de control, la lectura de sensores y la gestión de los módulos del proyecto. Su versatilidad permite integrar diferentes librerías y módulos de hardware.

- GrovePi y librerías asociadas: Conjunto de herramientas que facilitaron la interacción entre los sensores y el raspberry pi 4B , permitiendo gestionar entradas y salidas	de manera simplificada y estable.

- Geany: Entorno utilizada para la edición y ejecución del código directamente en el Raspberry Pi 4B. permitió realizar pruebas rápidas, validar el comportamiento de los sensores y ajustar la lógica del sistema sin necesidad de herramientas externas

Técnicas aplicadas

- Pruebas unitarias: Evaluación de cada sensor para confirmar su funcionamiento básico.

- Calibración de sensores: Ajustes manuales para mejorar la precisión en distancia e iluminación.

- Integración progresiva: Conexión gradual de sensores y cámaras verificando estabilidad y comunicación .

- Algoritmo de prueba: Uso de detección de rostros/objetos para validar la lectura de la cámara.

- Ciclo prueba-error: Corrección continua del código y conexiones en base a resultados experimentales.

Interfaz Gráfica Usuario (IGU)

El funcionamiento del sistema de cruce peatonal se basa en una interacción sencilla y directa entre el usuario y el semáforo inteligente. Cuando el peatón se aproxima al paso de cebra, observa el estado actual del semáforo peatonal. Si la señal indica “No cruzar”, el usuario tiene la opción de presionar el botón de solicitud de cruce, ubicado junto al semáforo.

Al presionar el botón, se envía una señal al Raspberry Pi, el cual procesa la solicitud en conjunto con la información proveniente de los sensores instalados (movimiento, distancia y actividad del entorno). El sistema evalúa si las condiciones de tránsito permiten habilitar el cruce de forma segura. Una vez analizada la situación, el Raspberry Pi responde al semáforo:

- Si las condiciones son seguras, el semáforo cambia a la señal de “Cruzar”, permitiendo el paso del peatón.

- Si las condiciones no son adecuadas, el semáforo mantiene la señal de “Espera”, informando al usuario que aún no es seguro avanzar.

Este proceso asegura que el peatón reciba una respuesta clara y visible, manteniendo una interacción intuitiva y aumentando la seguridad en el cruce.

Figura 4.  Imagen de referencia acerca de las señalizaciones del semáforo.

# Conclusión

A lo largo del desarrollo de este informe logramos establecer las bases conceptuales, técnicas y prácticas del proyecto “Semaforo inteligente para peatones”. En la primera etapa definimos el contexto, los objetivos generales y específicos, junto con los riesgos y las suposiciones fundamentales que guiaron la planificación inicial. esta fase nos ayudó a compensar la problemática real y estructurar una propuesta sólida y coherente con la necesidad del entorno.

En el segundo informe avanzamos hacia una planificación más técnica, describiendo las herramientas, técnicas y procesos necesarios para implementar el sistema. Realizamos pruebas unitarias, integración progresiva de hardware y validaciones experimentales que nos permitieron conocer las capacidades y limitaciones de los sensores, del raspberry pi 4B y de las librerías utilizadas. Además, fortalecimos la visión del proyecto a través del análisis, la identificación de riesgos y una breve interfaz de interacción clara para el usuario

Como equipo, este proceso nos permitió trabajar de forma colaborativa, organizándonos según nuestras capacidades y avanzando en conjunto para construir una solución funcional. La comunicación, la revisión constante y la retroalimentación fueron clave para mejorar la calidad del desarrollo y asegurar que cada parte del proyecto se alineará con los objetivos planteados. Gracias a este trabajo conjunto, logramos consolidar una base sólida para la etapa de implementación final del semáforo inteligente.

# Referencias

Soret, P (2025) .“Son mucho más que simples luces que regulan el tráfico. Usan tecnologías como sensores, inteligencia artificial (IA) y el Internet de las Cosas (IoT) para adaptarse en tiempo real a las necesidades del tránsito.”.

Semáforos Inteligentes:Innovación para ciudades modernas.

https://www.ilunion.com/es/blog-puntoilunion/semaforos-inteligentes-innovaciones

Descubre tu potencial de ingresos | Explora carreras profesionales bien remuneradas, sueldos y ofertas de empleo por sector y ubicación. (s.f) ,

https://cl.indeed.com/career/salaries

Setting up the Software | DEXTER INDUSTRIES (s.f),

https://www.dexterindustries.com/GrovePi/get-started-with-the-grovepi/setting-software

Raspberry Pi 4 / 8GB RAM | MCI Electronics. (s. f.). https://mcielectronics.cl/shop/product/raspberry-pi-4-modelo-b-8gb-ram-raspberry-pi-28296/?src=raspberrypi

GrovePi+ Starter Kit for Raspberry Pi A+,B,B+&2,3,4 (CE certified). (s. f.). https://www.seeedstudio.com/GrovePi-Starter-Kit-for-Raspberry-Pi-A-B-B-2-3-CE-certified.html