BITÁCORA DE AVANCE -  Proyecto I (CC091)

| Grupo de taller | B |
| --- | --- |
| Nombre del grupo | SP-7 |
| Integrantes | Ayleen Humire, Brandon Quispe, Daniela Poma German Castro Claudio Pinazo |
| Semana de trabajo N° | 10 |
| 1) Trabajo realizado durante la última semana: |  |
| - Presentación del proyecto / Ayleen Humire, Daniela Poma, German Castro, Claudio Pinazo, Brandon Quispe: Se lleva a cabo la primera presentación del proyecto en base al informe inicial. - Diseño de Pista / Brandon Quispe: Se finalizan todos los obstáculos de la pista (solo el diseño) en conjunto al grupo común (Grupo 10), posteriormente se llevan a imprimir los diseños para ya tener la pista finalizada. - Corrección del primer informe / Ayleen Humire, Daniela Poma, German Castro, Claudio Pinazo, Brandon Quispe: Se lleva a cabo la corrección del primer informe. |  |
| 2) Problemas encontrados y posibles soluciones: |  |
| - Falta de tiempo en la continuación de programación del HUB: Se tomó más peso y concentración a la corrección del informe y a la presentación de esta, por lo tanto la próxima semana se debe de continuar con la investigación de estos problemas. |  |
| 3) ¿El proyecto avanza según lo planeado? |  |
| Sin considerar el retraso ya existente con la programación, el proyecto avanza según lo planeado ya que se logró cumplir con la presentación y corrección de informe a tiempo de manera satisfactoria. |  |
| 4) ¿Cuáles son las tareas para la próxima semana? |  |
| - Desarrollo informe 2 / Ayleen Humire, Daniela Poma, German Castro, Claudio Pinazo, Brandon Quispe: Se empezará con el desarrollo del segundo informe. - Codificación de código de MicroPython / German Castro, Claudio Pinazo: Estudiar las librerías a más profundidad, comparar códigos con otros grupos y apoyarnos de recursos online |  |