## Slide 1: Rubik’s Robot Algorithms: Ourcube
Profesores: Ricardo Valdivia Diego Aracena

## Slide 2: Contenidos Generales
¿Quiénes somos?
Propósito
Alcance
Objetivos

## Slide 3: Estructura Organizacional del Equipo
Personal y miembros del equipo de trabajo
Roles y responsabilidades
Medios de comunicación
Planificación de Recursos Humanos
Líder de Grupo
Coordinador
Analista
Diseñador
Ensamblador
Programador

## Slide 4: Título y diseño de contenido con tabla
Actividades de Avance / Asignación de Tiempo
Actividad | Desarrollo | Tiempo estimado
Formulación del Proyecto | Establecer un panorama general Organización del proyecto | 2 – 3 semanas
Ejecución del Proyecto | Análisis del dilema presentado Diseño de Algoritmos Codificación en lenguaje de programación | 11-12 semanas
Finalización del Proyecto | Presentación y cierre del proyecto | 1 semana
Actividades de Seguimiento | Bitácoras semanales Reunión de Avance establecido | 14 semanas

## Slide 5: Desarrollo de una carta Gantt

## Slide 6: Plan de Riesgos
RIESGO | ACCIONES REMEDIALES | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | NIVEL DE IMPACTO
Problemas de organización y del equipo | Realizar reuniones paulatinas y delegar funciones para todo personal del equipo, entre ello se escogerá un líder del equipo de trabajo. | 50% | 1
Poco aporte y participación de un miembro del equipo | Si un miembro del equipo, tiene una participación deficiente, el grupo de trabajo hablará con él, donde podrá delegar sus funciones, a un miembro más apto y realizar tareas que puedan favorecer tanto al equipo como al miembro de trabajo. | 35% | 2
Enfermedades del personal u/o accidentes | Reorganizar el equipo de tal forma que se pueda cubrir en su totalidad la labor asignada a un miembro del equipo por algún otro miembro. | 15% | 3
Componentes defectuosos y/o faltas de componente | En caso de algún componente defectuoso, cambiarlo por un componente en buen estado. En caso de carencia de componente, se modificara el plano del robot e improvisar con otros componentes. | 35% | 2
Problemas económicos para costear materiales | Como Equipo, se llegará a un consenso para juntar fondos necesarios. | 10% | 3
Reestructuración organizacional | Realizar un documento por parte de todo el equipo de trabajo, para poder ver, cuales son los objetivos cumplidos por el proyecto, cuales faltan por cumplir. | 15% | 1
Carencia de conocimiento y/o poca capacitación de un miembro del equipo | El miembro del equipo con carencias en el ámbito de la capacitación (que no maneje los conocimientos necesarios), se comprometerá a adquirir conocimientos mediante todos los recursos académicos disponibles. | 35% | 2

## Slide 7: Gracias por su Atención